## Slide 1
Roadmap de Entregas 2026
Ferramenta de Conciliação Contábil
FE3 Match
Planejamento por Releases · Janeiro a Dezembro de 2026

## Slide 2
A conciliação contábil digital reduz erros e acelera o fechamento contábil
OBJETIVO DO PROJETO
A solução de conciliação contábil do Itaú tem como propósito ser a plataforma única de conciliação do banco, simplificando um processo historicamente complexo. Baseada em data mesh, estabelece que cada produto seja responsável pela qualidade dos seus dados, garantindo uma base confiável.
Com isso, o FE3 Match compara, de forma automatizada e no nível mais granular possível, os eventos financeiros com os lançamentos contábeis, permitindo identificar divergências com mais precisão e agilizar a regularização de pendências.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Redução significativa do tempo de fechamento contábil
Rastreabilidade ponta a ponta dos eventos financeiros
Identificação precisa e ágil de divergências
Integração com o ecossistema contábil (legado e moderno)
Escalabilidade e robustez para crescimento do banco
Notes: Principais Benefícios 1. Redução significativa do tempo de fechamento contábil A automação da conciliação no nível mais granular reduz atividades manuais, acelerando o fechamento e aumentando a previsibilidade dos prazos.
2. Rastreabilidade ponta a ponta dos eventos financeiros Permite acompanhar cada evento desde sua origem até o lançamento contábil, garantindo transparência total e facilitando auditorias e análises.
3. Identificação precisa e ágil de divergências A comparação automatizada entre eventos e lançamentos possibilita detectar inconsistências rapidamente, reduzindo o tempo de resolução de pendências.
4. Integração com o ecossistema contábil (legado e moderno) Conecta-se de forma padronizada com roteirizadores contábeis novos e sistemas legados, viabilizando uma evolução progressiva sem ruptura.
5. Escalabilidade e robustez para crescimento do banco Arquitetura baseada em data mesh, preparada para suportar múltiplos domínios e um volume de dados significativamente maior (10x ou mais), com responsabilidade distribuída sobre a qualidade dos dados.

## Slide 3
Quatro releases estruturam a evolução incremental da plataforma ao longo de 2026
Cada release entrega valor incremental ao negócio, com ciclos de validação e homologação integrados ao calendário de fechamento contábil do Itaú Uniclass.
Release 1
JAN – MAR
Fundação e MVP
Concluído
Release 2
ABR – JUN
Expansão da Conciliação
Execução
Release 3
JUL – SET
Gestão de Pendências
Planejado
Release 4
OUT – DEZ
Plataforma Única
Planejado

## Slide 4
Release 1 expande as integrações e automatiza fluxos de aprovação contábil
Release 1
PERÍODO
Abril – Junho 2026
FOCO PRINCIPAL
Automação e Integrações
META DE ENTREGA
30 de junho de 2026
Janeiro
Integração com ERP (SAP / TOTVS) via API REST
Conciliação multi-empresa e multi-moeda
Fevereiro
Workflow de aprovação de divergências (4 olhos)
Notificações automáticas por e-mail e Teams
Módulo de parametrização de regras de negócio
Março
Dashboard operacional em tempo real
Testes de carga e performance (SLA < 2s)
UAT R2 e go-live em ambiente produtivo

## Slide 5
Release 2 expande as integrações e automatiza fluxos de aprovação contábil
Release 2
PERÍODO
Abril – Junho 2026
FOCO PRINCIPAL
Automação e Integrações
META DE ENTREGA
30 de junho de 2026
Abril
Integração com ERP (SAP / TOTVS) via API REST
Conciliação multi-empresa e multi-moeda
Maio
Workflow de aprovação de divergências (4 olhos)
Notificações automáticas por e-mail e Teams
Módulo de parametrização de regras de negócio
Junho
Dashboard operacional em tempo real
Testes de carga e performance (SLA < 2s)
UAT R2 e go-live em ambiente produtivo

## Slide 6
Release 3 expande as integrações e automatiza fluxos de aprovação contábil
Release 3
PERÍODO
Abril – Junho 2026
FOCO PRINCIPAL
Automação e Integrações
META DE ENTREGA
30 de junho de 2026
Julho
Integração com ERP (SAP / TOTVS) via API REST
Conciliação multi-empresa e multi-moeda
Agosto
Workflow de aprovação de divergências (4 olhos)
Notificações automáticas por e-mail e Teams
Módulo de parametrização de regras de negócio
Setembro
Dashboard operacional em tempo real
Testes de carga e performance (SLA < 2s)
UAT R2 e go-live em ambiente produtivo

## Slide 7
Release 4 expande as integrações e automatiza fluxos de aprovação contábil
Release 4
PERÍODO
Abril – Junho 2026
FOCO PRINCIPAL
Automação e Integrações
META DE ENTREGA
30 de junho de 2026
Outubro
Integração com ERP (SAP / TOTVS) via API REST
Conciliação multi-empresa e multi-moeda
Novembro
Workflow de aprovação de divergências (4 olhos)
Notificações automáticas por e-mail e Teams
Módulo de parametrização de regras de negócio
Dezembro
Dashboard operacional em tempo real
Testes de carga e performance (SLA < 2s)
UAT R2 e go-live em ambiente produtivo

## Slide 8
Três dependências críticas exigem atenção para garantir a cadência dos releases
MATRIZ DE DEPENDÊNCIAS
Disponibilidade da API do ERP
R2
Contrato de SLA com fornecedor até Fev/26
Aprovação do modelo ML pela auditoria
R3
Revisão antecipada em Jun/26
Pentest e aprovação de segurança
R4
Início do pentest em Out/26
RISCOS IDENTIFICADOS
Atraso na integração com sistemas legados pode impactar o Release 2 em até 3 semanas.
Disponibilidade e qualidade de dados históricos para treino do modelo de Machine Learning (Release 3).
Possíveis mudanças regulatórias do BACEN durante o ano de 2026 que exijam adaptações não previstas.
Dependência
Impacto
Mitigação

## Slide 9
KPIs mensuráveis validam o valor entregue em cada release ao negócio
Indicador de Performance (KPI)
Release 1
Release 2
Release 3
Release 4
Taxa de conciliação automática
40%
70%
85%
95%
Tempo médio de fechamento
–20%
–40%
–55%
–60%
Divergências não resolvidas
< 500
< 200
< 50
< 10
Satisfação dos usuários (NPS)
30
45
60
75
Cobertura de contas conciliadas
60%
80%
90%
100%

## Slide 10
Governança ágil e cerimônias regulares garantem a entrega dentro do prazo e do orçamento
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA
Sprint Reviews
bimensais com stakeholders de negócio
Steering Committee
trimestral com diretoria financeira e TI
Release Planning
30 dias antes de cada release
Retrospectivas
ao final de cada release para melhoria contínua
PRÓXIMOS PASSOS IMEDIATOS
1
Kickoff oficial do projeto
— 05/Jan/2026
Onboarding da equipe técnica
— 06–09/Jan/2026
Início do Sprint 1 (Release 1)
— 12/Jan/2026
Primeira Sprint Review
— 23/Jan/2026
Contato do Projeto: Escritório de Projetos Itaú Uniclass · Área de Tecnologia Financeira
2
3
4